# Приложение

к постановлению

Местной администрации

Баксанского муниципального района КБР

от 31 августа 2021 г. N 1148-п

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАКСАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2021 - 2025 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

Программы "Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в Баксанском муниципальном районе

на 2021 - 2025 годы"

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства местной администрации Баксанского муниципального района Отдел экономического развития и поддержки предпринимательства местной администрации Баксанского муниципального района |
| Соисполнители Программы | Структурные подразделения местной администрации Баксанского муниципального района, местные администрации сельских поселений Баксанского муниципального района (по согласованию), территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), контролирующие, надзорные и правоохранительные органы Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), общественные объединения и организации, представители предпринимательского сообщества Баксанского района и Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы/ мероприятия Программы | Программа разработана без подпрограмм |
| Цели Программы | Целями Программы являются: - повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства и плательщиков налога на профессиональный доход (далее - НПД,самозанятые) как один из факторов социально-экономического развития Баксанского муниципального района; - увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании валового районного продукта; - облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-экономического положения малых и средних предприятий; - обеспечение конкурентоспособности продукции, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и внешнем рынках; - повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий); - вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, в том числе социально незащищенных (безработных, инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, лиц, вернувшихся из мест заключения) |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: развитие инфраструктуры поддержки МСП и НПД (самозанятых); развитие финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП и НПД (самозанятых); оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг субъектам МСП и НПД (самозанятых); создание благоприятных условий для эффективного развития МСП и НПД (самозанятых) на основе совершенствования нормативно-правовой базы (снижение административных барьеров); привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в приоритетных нацпроектах, выполнению муниципальных заказов в различных сферах деятельности; создание условий для развития сельскохозяйственного производства в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции; формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; поддержка предпринимательской инициативы и инвестиционной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Баксанского муниципального района; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка; рост доли малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета Баксанского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам и уровням бюджетов) | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Баксанского муниципального района - 600 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 год - 0 тыс. руб. (за счет лимитов местной администрации Баксанского муниципального района); 2022 год - 150 тыс. руб. (за счет лимитов местной администрации Баксанского муниципального района); 2023 год - 150 тыс. руб. (за счет лимитов местной администрации Баксанского муниципального района); 2024 год - 150 тыс. руб. (за счет лимитов местной администрации Баксанского муниципального района); 2025 год - 150 тыс. руб. (за счет лимитов местной администрации Баксанского муниципального района) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Обеспечение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 104,8 процента; увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике Баксанского муниципального района до 16,7 процента; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, до 3000 человек; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, до 110 единиц; увеличение доли малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета Баксанского муниципального района до 12,3 процента |

## 1. Анализ развития малого и среднего предпринимательства,

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района.

В Баксанском муниципальном районе деятельность по оказанию поддержки субъектам МСП и самозанятым, осуществляется Управлением по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства местной администрации Баксанского муниципального района, отделом экономики и развития предпринимательства местной Баксанского муниципального района, Бизнес-Центром Баксанского муниципального района, площадью более 820 кв. м с 17 оборудованными офисными кабинетами и Агропромышленным парком "Агропромышленный бизнес-инкубатор с учебным полигоном" Баксанского муниципального района.

Принимаемые местной администрацией Баксанского муниципального района меры способствуют росту численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, переводу лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью (арендаторов земли и др.), в статус предпринимателей с соответствующими социальными гарантиями. Число малых предприятий увеличилось до 282, количество физических лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, - до 2863. Практически весь объем производства продукции, торговли и услуг осуществляется субъектами предпринимательства, лицами, занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью в различных направлениях и ведущими личные подсобные хозяйства. Значительно увеличились налоговые поступления.

Вместе с тем, потенциал МСП и самозанятых в Баксанском муниципальном районе реализован не полностью.

Сегодня основными барьерами, которые препятствуют развитию предпринимательства в районе, являются:

- ограниченная доступность финансовых ресурсов для действующих и вновь создаваемых малых и средних предприятий и предпринимателей;

- остаются малодоступными современные высокопродуктивные технологии, консультационные, информационно-методические, юридические услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса;

- низкая доступность производственных площадей с инженерной, транспортной инфраструктурой и с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

- ограниченный доступ предпринимателей к рынкам сбыта и переработки, отсутствие или низкий уровень организации закупок продукции, соответствующих хранилищ для сельхозпроизводителей;

- недостаток высококвалифицированного персонала в малом и среднем предпринимательстве;

- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки начинающих предпринимателей.

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый ряд сегментов, которые имеют потенциал для предпринимательской деятельности и высокую социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере. Настоящая Программа поможет достижению главной цели поддержки малого и среднего предпринимательства - создания экономических, правовых, организационных условий.

Программа позволит объединить и оптимизировать усилия органа местного самоуправления, а также негосударственных организаций для достижения главной цели, увязать по срокам, ресурсам и исполнителям намечаемые мероприятия.

С целью социальной значимости развития малого и среднего  предпринимательства определены приоритетные направления его развития:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- развитие промышленного и строительного производства;

- увеличение количества торговых мест и мест по оказанию услуг населению.

Приоритетные направления определены с учетом условий и особенностей района. Создание предприятий, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, позволит с наибольшей эффективностью вовлечь в экономический оборот имеющиеся ресурсы и потенциал, с одной стороны, с другой, создать дополнительные рабочие места для безработных категорий, легализации и перехода лиц, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственных отраслях, занимающихся различными видами индивидуальной трудовой деятельности, в статус индивидуальных предпринимателей. При реализации приоритетных направлений основной упор будет сделан на применение современных технологий, передового опыта, на развитие кооперации, крупных предприятий, окруженных сетью субъектов малого бизнеса.

## 2. Цели, задачи, сроки реализации, целевые индикаторы

и показатели Программы

В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринимательства в Баксанском муниципальном районе реализован недостаточно. Программа является инструментом для улучшения сложившейся ситуации, создания условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства, усиления его роли в экономике Баксанского муниципального района, в частности, за счет увеличения числа занятого в бизнесе населения. Увеличение числа занятого населения в малом и среднем бизнесе ожидается, главным образом, за счет роста числа малых и микропредприятий, поскольку именно они обеспечивают основную долю занятого населения в сфере бизнеса и в его обороте.

Кроме того, поддержка субъектов предпринимательской деятельности будет направлена на развитие тех предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в приоритетных направлениях, важных для экономики Баксанского муниципального района, и в сфере услуг в целях обеспечения высокого качества жизни для населения.

В то же время Программа основана на принципе равного доступа всех субъектов предпринимательской деятельности Баксанского муниципального района ко всем инструментам поддержки и предполагает сбалансированное развитие предпринимательства в районе.

Целью Программы является создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности, создание среднего класса, ориентированного на самозанятость.

Достижение указанной цели предполагает развитие малых и средних предприятий в секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной значимостью.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих приоритетных задач:

- создание муниципальной нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;

- привлечение малого и среднего предпринимательства к участию в приоритетных нацпроектах, выполнению муниципальных заказов в различных сферах деятельности;

- развитие инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства;

- оказание консультационных, информационно-методических, юридических и других услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

- формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства. Пропаганда идей малого и среднего предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти;

- увеличение доли налогов в налоговых доходах бюджетов всех уровней, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства.

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2021 - 2025 годы.

Мероприятия Программы будут исполняться в соответствии с указанными сроками. С учетом происходящих в экономике реформ мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- доля производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового продукта;

- число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике района;

- объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей по специальным налоговым режимам.

## 3. Мероприятия Программы

Система комплексной поддержки в Баксанском муниципальном районе на период 2021 - 2025 гг. включает в себя решение 4 основных групп проблем, сдерживающих становление и развитие малого и среднего предпринимательства.

1. Информационная, консультационная поддержка и образовательно-кадровое обеспечение.

Одной из основных причин, сдерживающих развитие малого бизнеса, остается ограниченность в информации по вопросам ведения бизнеса, незнание законов и нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность, дефицит в квалифицированных кадрах, способных внедрить и управлять новыми технологиями, вести выгодный бизнес. Как на начальной стадии создания предприятия, так и в процессе дальнейшей работы предприниматель остро нуждается в информационной поддержке.

Основное содержание мероприятия:

- проведение для субъектов малого и среднего предпринимательства обучающих и консультационных мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности;

- содействие выпуску специальных программ, тематических рубрик и других форм информирования в средствах массовой информации, изданию и распространению информационных и методических материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обучение основам ведения предпринимательской деятельности;

- повышение квалификации, подготовка (переподготовка) кадров по современным технологиям, ведению бизнеса;

- совершенствование и развитие официального сайта местной администрации Баксанского муниципального района в сети "Интернет" по направлению "малый бизнес в районе";

- организация и проведение аналитических, социологических исследований данного сектора.

2. Правовое, аналитическое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления Баксанского муниципального района.

Не менее острыми и сложными остаются взаимоотношения органов местного самоуправления, налоговых, других контролирующих органов и предпринимателей. Отсутствует позитивное отношение к предпринимательской деятельности несмотря на то, что именно она реально способна преобразовать экономическую и социальную жизнь общества. Важной задачей является реализация мер, направленных на эффективное взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства и исполнительными органами государственной власти, налаживание партнерских отношений, диалога с предпринимательским сообществом, направленных на решение проблем малого бизнеса, их защиту.

Основное содержание данного мероприятия:

- активизация деятельности Совета по предпринимательству при главе местной администрации Баксанского муниципального района по лоббированию интересов, защите прав малого и среднего предпринимательства;

- преодоление административных барьеров, разработка административных регламентов, облегчающих и обеспечивающих прозрачность в получении различных услуг и согласовательных процедур;

- развитие инфраструктур поддержки малого и среднего предпринимательства, структур, обслуживающих предпринимателей, путем предоставления конкретных консультативных услуг, обеспечивающих их информационной, финансовой поддержкой, а также предоставляющих служебные и производственные помещения;

- обеспечение гласности, размещение информации о работе администрации с представителями бизнеса, о действующих механизмах поддержки предпринимательства;

- организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления Баксанского муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти.

## 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

Эффективным инструментом поддержки развития малого бизнеса как на этапе становления, так и в процессе функционирования является развитая инфраструктура поддержки малого предпринимательства - структур, обслуживающих предпринимателей путем предоставления конкретных консультативных услуг, обеспечивающих их информационной, финансовой поддержкой, а также предоставляющих служебные и производственные помещения.

Основное содержание данного мероприятия:

- Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятельности Бизнес-Центра Баксанского муниципального района, Агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном;

- предоставление мест для размещения нестационарного и (или) мобильного торгового объекта без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на безвозмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляющих производство сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и других товаров легкой промышленности, организациям потребительской кооперации, начинающим предпринимателям (функционирование предприятия не более 3 лет) ;

- обеспечение возможности сбыта производимой продукции на локальном рынке сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее переработку, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

## 5. Формирование положительного имиджа

малого и среднего предпринимательства

Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти является одной из главных задач местной администрации Баксанского муниципального района. Необходимо популяризировать, развивать позитивное отношение к предпринимательской деятельности, именно она реально способна преобразовать экономическую и социальную жизнь общества.

Основное содержание данного мероприятия:

- освещение проблем развития малого предпринимательства, прогрессивных и эффективных методов ведения предпринимательской деятельности и объектов инфраструктур через средства массовой информации, распространение опыта передовых предпринимателей, достигших значительных успехов и результатов;

- проведение ежегодного районного конкурса "Лучший предприниматель года";

- проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, популяризация предпринимательской деятельности.

## 6. Объемы и источники финансирования

(с разбивкой по годам и уровням бюджетов)

Объемы и источники финансирования Программы определяются перечнем мероприятий Программы. Предполагаемая сумма на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 600 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 600 тыс. рублей, республиканского бюджета - 0 тыс. рублей, федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Реализация программных мероприятий будет достигнута путем заключения муниципальных контрактов, договоров и договоренности с исполнителями, соисполнителями мероприятий.

## 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание благоприятных условий функционирования малого бизнеса, доверительных, партнерских отношений органов местного самоуправления Баксанского муниципального района и предпринимателей, условий добросовестного ведения бизнеса. Это станет основанием повышения эффективности и вклада малого и среднего бизнеса в социально-экономический потенциал района, появятся предпосылки к повышению предпринимательской активности граждан, вовлечению широких слоев населения в предпринимательскую деятельность с последующими гарантиями социального обеспечения граждан.

За счет перечисленных факторов планируется:

- обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 104,8 процента;

- увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в Баксанском муниципальном районе;

- увеличение количества рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях деятельности, на 10 процентов;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на одну тысячу человек населения на 0,4 единицы;

- увеличение доли налоговых поступлений в бюджет Баксанского муниципального района от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 5 процентов.

## Таблица 1

Основные мероприятия

по реализации районной целевой Программы "Развитие

и поддержка малого и среднего предпринимательства

в Баксанском муниципальном районе

на 2021 - 2025 годы"

| N | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты | Исполнители | Сроки исполнения/период выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего/по годам | Местный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### 1. Информационная, консультационная поддержка и образовательно-кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация консультаций, учебных курсов, "круглых столов", семинаров для предпринимателей по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования | Повышение правовой, экономической грамотности, что создаст благоприятные условия для защиты и развития бизнеса. Будет способствовать появлению у предпринимателей деловых, партнерских отношений | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства местной администрации Баксанского муниципального района Отдел экономики и развития предпринимательства, бизнес-инкубатор |  |  | Текущее |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление организационно-консультативных услуг безработным гражданам и начинающим предпринимателям по вопросам организации предпринимательской деятельности, основам предпринимательской деятельности (проведение тестирования, содействие в подготовке и экспертизе бизнес-планов, сопровождение проектов) | Повышение правовой, экономической грамотности, вовлечение широких кругов населения в сферу МП, повышение активности населения и создание условий для самозанятости и самореализации | Отдел экономики и развития предпринимательства, Бизнес-Центр, ГКУ "Центр занятости, труда и социальной защиты Баксанского района" |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 1.3. | Разработка и издание методических рекомендаций по применению действующего законодательства в сфере малого предпринимательства, по экономической безопасности ведения малого бизнеса | Повышение правовой, экономической грамотности предпринимателей, защита от административных барьеров. Обеспечение экономической безопасности ведения малого бизнеса | Отдел экономики и развития предпринимательства |  |  | Текущее |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, действующим механизмам государственной поддержки | Создание благоприятных условий развития собственного бизнеса с возможностью воспользоваться механизмами государственной поддержки | Отдел экономики и развития предпринимательства, Бизнес-Центр, УСХиП |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 1.5. | Создание и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в рамках Программы | Повышение активности для развития бизнеса на примерах тех, кто воспользовался поддержкой в рамках Программы | Отдел экономики и развития предпринимательства |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 1.6. | Программно-технологическое обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам, обеспечение информационного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с информационными системами и сервисами органов исполнительной власти республики, органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Доступ к информации, сопровождающей, обеспечивающей, защищающей предпринимательство | Отдел экономики и развития предпринимательства, Бизнес-Центр, пресс-служба местной администрации Баксанского муниципального района |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 1.7. | Обучение современным технологиям производства, ведению прозрачного и выгодного агробизнеса, подготовка кадров для МиСП, инфраструктур поддержки МиСП | Применение современных технологий позволит сделать бизнес более выгодным, эффективным, что будет стимулировать развитие и рост самозанятых профессионалов в сельскохозяйственном секторе | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства отдел экономики и развития предпринимательства, Бизнес-Ценкубатор, МУП "Агротехнопарк Баксанского района", УСХиП |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2. Правовое, аналитическое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства, в том числе в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности | Анализ причин, тормозящих развитие МП, выработка предложений по их устранению. Снижение административных барьеров | Административно-правовое управление, отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 2.2. | Разработка предложений по составу Совета по предпринимательству при главе администрации по защите, лоббированию интересов субъектов МиСП. Активизация работы Совета | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства, Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, административно-правовое управление |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 2.3. | Проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" с предпринимателями и представителями контролирующих, надзорных и правоохранительных органов по вопросам качества и безопасности продукции, работ и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, порядка осуществления контрольных мероприятий | Улучшение взаимодействия органов надзора и контроля с предпринимателями. Повышение правовой грамотности и информированности предпринимателей, профилактика правонарушений в ведении бизнеса | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, административно-правовое управление |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 2.4. | Выработка предложений по расширению участия субъектов МП в системе государственных закупок на муниципальном уровне, обеспечения закрытых учреждений | Создание правовых и организационных условий для участия СМП в системе муниципальных закупок | Отдел экономики и развития предпринимательства, отдел потребительского рынка и муниципальных закупок, УСХиП, административно-правовое управление |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 2.5. | Создание "горячих линий" по вопросам коррупции, нарушения прав предпринимателей | Обеспечение органов власти оперативной информацией по фактам нарушения прав предпринимателей | Административно-правовое управление, отдел экономики и развития предпринимательства |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 2.6. | Подготовка предложений по совершенствованию процедур оказания муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Разработка административных регламентов на оказываемые услуги субъектам малого предпринимательства | Обеспечит прозрачность, упорядочение и сокращение временных затрат при получении услуг и согласовательных процедур | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства, Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, административно-правовое управление |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
|  | Организация систематического анализа возникающих препятствий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых решениями и действиями (бездействием) органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления поселений, а также территориальных представительств органов власти |  | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, административно-правовое управление |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание и развитие промышленных (индустриальных) парков (в том числе агропромышленных парков) | Создание инвестиционной площадки, подготовленной к размещению объектов инновационной сферы сельскохозяйственного производства, логистики, объектов обслуживания (хранения, переработки и др.). Организация процесса обучения на практическом примере современным технологиям сельскохозяйственного производства, ведению выгодного агробизнеса | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП |  | 2021 - 2025 |  |  |  |  |
| 3.2. | Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятельности Бизнес-Центра Баксанского муниципального района, Агропромышленного бизнес-инкубатора с учебным полигоном, в том числе текущее содержание, приобретение и обновление необходимого оборудования, техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным функционированием | Поддержка инфраструктуры, обеспечивающей предпринимателей различными услугами (обучающими, методическими, консультативными и др.) | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП |  |  | Текущее |  |  |  |
| 3.3. | Содействие консолидации субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержка создания и деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, ФПМП |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 3.4 | Создание условий для размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций субъектами малого и среднего предпринимательства, самозанятыми | Оказание муниципальной преференции отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым | Управление по реализации национальных проектов, экономики и развития предпринимательства, Отдел экономики и развития предпринимательства, |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение ежегодного районного конкурса "Лучший предприниматель года" |  | Отдел экономики и развития предпринимательства, пресс-служба. | 2021 - 2025 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Подготовка и выпуск информационных материалов через средства массовой информации по проблемам малого бизнеса, опыта передовых предпринимателей, прогрессивных методов предпринимательской деятельности |  | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХиП, пресс-служба |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |
| 4.3. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства |  | Отдел экономики и развития предпринимательства, УСХ и П | 2021 - 2025 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу |  |  | 2021 - 2025 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  | 2021 - 2025 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |

## Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие и поддержка малого

и среднего предпринимательства

в Баксанском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики

на 2021 - 2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| Статус | Наименование программы, задачи, подпрограммы программы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | КЦСР | Группы ВР | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2025 годы" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | 803 | 0412 | 1520199998 | 200 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мероприятие 2 | Проведение в Баксанском муниципальном районе ежегодного конкурса "Лучший предприниматель года" | 803 | 0412 | 1520199998 | 200 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ГРБС - местная администрация Баксанского муниципального района